- Vorlesungsskript:

- Projektmanagement

Dozent: Herr Kolb

INHALTSVERZEICHNIS

1	Begriffsbestimmung	4

1.1	Projekt	4

1.1.1	Beispiele:	4

1.1.2	Charakterisierung von Projekten	4

1.1.3	Definition von Martino	4

1.2	Begriff Projektmanagement	4

1.3	Projektmanagement nach Little	4

1.4	Merkmale von Projekten	4

1.5	Produkt - Projekt – Prozess	5

1.6	Grundparameter eines Projektes	5

2	Projektkostenentwicklung	5

3	Projektablauf	6

3.1	Projektmanagment-Aufgaben im Projektablauf	6

3.2	Projektmanagment-Aufgaben im Überblick	7

4	Projektdefinition	8

4.1	Gründung eines Projektes	8

4.1.1	Innovationsplanung	8

4.1.1.1	Portfolio-Methode	8

4.1.1.2	ABC-Analyse	10

4.1.1.3	Lebenszyklus-Analyse	10

4.1.2	Problemfeldanalyse	11

4.2	Festlegung des Projektziels	12

4.2.1	Anforderungskatalog (z.B. Software)	12

4.2.2	Projektauftrag	12

4.2.3	Fachliches Grobkonzept, Pflichtenheft	12

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	13

4.2.3.1	Fertigung und Entwicklung / Projektdeckungsrechnung	13

4.2.3.2	Wirtschaftliche Produktplanung	13

-Amortisationszeit – Break-Even  Einnahmeüberschüsse=Finanzmittel ohne Zinsbetrachtung	13

4.2.3.3	Marginalrenditerechnung	14

4.2.3.4	Nutzwertanalyse	16

4.2.3.5	Einsatzbeispiele	16

4.3	Projektorganisation	17

4.3.1	Organisationstrukturen	17

4.3.1.1	Reine Projektorganisation	17

4.3.1.2	Einfluß-Projektorganisation	17

4.3.1.3	Matrix-Projektorganisation	18

4.3.1.4	Auftragsprojektorganisation	18

4.3.1.5	Projektmanagement in der Linie	18

4.3.1.6	Beispiel	18

4.3.1.7	Vor und Nachteile der unterschiedlichen Projektorganisation	19

4.3.1.8	Wahl der richtigen Projektorganisation	19

4.3.2	Projektleiter	20

4.3.2.1	Aufgaben des Projektleiters	20

4.3.2.2	Weisungs- und Entscheidungskompetenz des Projektleiters	20

4.3.2.3	Qualifikation eines Projektleiter	20

4.3.3	Projektbüro	20

5	Projektplanung:	21

5.1	Strukturplanung	21

5.1.1	Produktstruktur	21

5.1.2	Projektstruktur	22

5.1.2.1	Typen von Projektstrukturplänen:	23

5.1.2.2	Gliederungsaspekte	24

5.1.3	Kontenstruktur	26

5.2	Netzplantechnik (NPT)	26

5.2.1	Graphentheorie	26

5.2.2	Vorgangspfeil-Netzplan (CPM – Critical Path Method)	27

5.2.3	Ereignisknoten Netzplan (PERT – Program Evaluation and Review Technique)	28

5.2.4	Vorgangsknoten-Netzplan (MPM - Metra Potential Method)	28

5.3	Terminplanung	30

5.4	Aufwandsschätzung	30

5.4.1	Algorithmische Methoden	30

5.4.1.1	Cocomo – SW-Schätzmethode-Böhm	31

5.4.2	Vergleichs- / Analogiemethoden	31

5.4.3	Expertenschätzung (Delphi)	32

5.4.4	Kennzahlenmethode	32

5.4.5	Funktionswertmethode (IBM)	32

6	Projektkontrolle	32

6.1	Informationserfassung	33

6.1.1	Fertigstellungsgrad	33

6.1.2	step-to-step Methode	33

6.1.3	Mengenmethode	33

6.2	Reaktion auf Abweichungen	33

6.3	Projektdokumenataion	33

6.4	Projektänderungen	34

6.5	Leitfaden für Projektbesprechungen	34

7	Projektabschluß	34

8	Beispielprojekt:	35

8.1	Vortrag  GL:	35

8.2	Projektstrukturplan	35

# Begriffsbestimmung

## Projekt

### Beispiele:

Entwicklung und Einführung von Informationssystemen (SAP)

Planung, Entwicklung, Bau, Inbetriebnahme von Anlagen

Konzeption und Einführung von Organisationen

Hoch- und Tiefbauvorhaben

### Charakterisierung von Projekten

- zeitlich begrenzt, definierter Anfang und Ende

- Einmaligkeit, Neuartigkeit

- Zielorientierung

- Risiko (technisch, wirtschaftlich, terminlich)

- Komplexität

- Termindruck

- Große Bedeutung für das Unternehmen

### Definition von Martino

„Als Projekt kann jede Aufgabe bezeichnet werden, die einen definierbaren Anfang und ein definierbares Ende besitzt, die den Einsatz von mehreren Produktionsfaktoren für jeden der einzelnen, miteinander verbundenen und wechselseitig voneinander abhängigen Teilvorgänge erforder, die ausgeführt werden, um das dieser Aufgabe vorgegebene Ziel zu erreichen.„

## Begriff Projektmanagement

- Definition im Duden: umgangssprachliche für „leiten, zustande bringen, deichseln, ...„

„Management ist ein Prozeß bestehend aus den Phasen Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle, der über den Einsatz von Menschen zur Formulierung und Erreichung von Zielen führt.„

## Projektmanagement nach Little

## Merkmale von Projekten

- Projektdauer (in Monate, Jahre)

- Projektgröße ( MannTage, MannMonate, MannJahre, Mitarbeiter, Millionen)

| Projektgröße | MA | MJ | Mio DM |
| --- | --- | --- | --- |
| Sehr klein | <3 | <0,4 | <0,1 |
| Klein | 3-10 | 0,4-5 | 0,1-1 |
| Mittel | 10-50 | 5-50 | 1-20 |
| Groß | 50-150 | 50-500 | 20-100 |
| Sehr groß | >150 | >500 | >100 |

## Produkt - Projekt – Prozess

Produkt als Ergebnis des Vorhabens:
Erzeugnis oder Ergebnis des Tätigkeitvorhabens – Nutzbringend d.h. Vermarktbar.

Projekt als zielorientiertes Vorhaben:

Vorhaben – Eindeutigkeit der Aufgabenstellung, definierte Dauer mit festem Endtermin, abgestimmtes Kostenvolumen und klare Verantwortung

Prozess als Ablauf des Vorhabens:

Vorgehen – Prozess beschreibt den Planungs- und Realisierungsablauf  und ist unterteilt in Phasen uind Abschnitte

Grundparameter eines Projektes

Kostenfixierte Vorgehensweise:

- Budget fix

- Bestimmte Leistung wird gefordert

- Termin ergibt sich (evtl Leistungsrücknahme)

Terminfixierte Vorgehensweise

- Termin fix

- Bestimmte Leistung wird gefordert

- Termin ergibt sich (evtl Leistungsrücknahme)

Leistungsfixierte Vorgehensweise

- Leistung fix

- Budget und Termin ergeben sich, könn jedoch geringfügig unterschiedlich gewichtet werden

Einsatzmittel sind Materialverbrauch, Rechnerzeit, Personaleinsatz

Ziel: 	Lastgrößen (=Input - z.B. Projektdauer, Personaleinsatz, Kosten, etc.) minimieren

Leistungsgrößen (=Output - z.B. Funktionsmenge, Bandbreite etc.) maximieren

# Projektkostenentwicklung

# Projektablauf

## Projektmanagment-Aufgaben im Projektablauf

## Projektmanagment-Aufgaben im Überblick

- Projektdefinition:
Die Projektdefinition legt die Grundlagen des Projektes fest

- Projektgründung:
mit der Verabschiedung des Antrags ist das Projekt gegründet

- Eindeutige und vollständige Definition des Projektziels:
Pflichtenheft erstellen, künftige Produktevolution und Änderungsverfahren beachten.

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung/Problemfeldanalyse

- Projektorganisation:
Projektleiter und Projektgremien ernennen, Wahl der Projektorganisation, (Projektbüro?)

- Ablauforganisation des Entwicklungsprozesses bestimmen:
festlegen von Entwicklungsphasen, Zäsurpunkten, Entwicklungslinien und Tätigkeitsarten auf Grundlage von Handbüchern und Richtlinien

- Projektplanung:
Mit der Projektplanung werden die Rahmendaten des Projektes vorgegeben

- Strukturplanung:
Entwicklungsvorhaben strukturieren (Produktstruktur, Projektstruktur, Kontenstruktur)

- Aufwandsschätzung:
Aus Projektstrukturplan werden Aufgabenpakete abgeleitet und für diese eine Aufwandsschätzung durchgeführt.

- Arbeitsplanung:

- Für einzelne Arbeitspakete wird Arbeitsplanung durchgeführt. Verwendung von Netzplantechnik

- Terminplanung

- Kostenplanung

- Personalplanung

- Einsatzmittelplanung:
optimaler Einsatz des vorhandenen Personals, verfügbarer Betriebs- und Sachmittel (bei Multiprojektplanung auch Abgleich mit bezüglich anderer, benachbarter Projekte)

- Ganzheitliche Kostenplanung:
Klares Aufgliedern der Kostenarten und –elemente

- Projektpläne:
halten die Ergebnisse der Planung fest – Pläne für Organisation, Strukturierung,  Durchführung, Termine, geplante Aufwände und Kosten

- Projektkontrolle:
Die Projektkontrolle soll frühzeitig Planabweichungen aufzeigen

- Terminkontrolle:
Netzplantechnik zur Bestimmung des kritischen Pfads

- Aufwands- und Kostenkontrolle:
zielorientiert durch Stundenkontierung, Rechnungsschreibung und Bestellwertfortschreibung

- Sachfortschrittskontrolle:
ist sehr schwierig, da keine unkmittelbare Größe für Sachfortschritt, daher über Ersatzgrößen. Regelmäßige Restaufwands- und Restzeitschätzungen daher empfehlendswert

- Qualitätssicherung:
Gliedert sich in Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätsprüfung. Rechtzeitige Prüfung von Entwurfsdokumenten und gezeilte Fehlerbehebung in den Realisierungabschnitten. Regelmäßige Audits

- Projektdokumentation:
Voraussetzung ist eine Dokumentationsordnung: Zusätzlich empfiehlt sich auch Projekttagebuch

- Projektabschluß:
Der Projektabschluss sichert das korrekte Projektende

- Projektabnahme:
Abnahmetest des Entwicklungsergebnisses, Übergabe und Übernahme sind im Abnahmebericht festzuhalten. Bei Übergabe auch technische Betreuung regeln

- Projektabschlußanalyse:
Nachkalkulation. Abweichungen sind hinsichtlich Ursachen und Abhilfen zu untersuchen. Wirtschaftlichkeitsrechnung auf Einhaltung prüfen

- Erfahrungssicherung:
wichtig für Kalibrierung von Aufwandschätzungen, sowie Basis für Kennzahlensysteme

- Projektauflösung:
eindeutiges Ende des Projektes, um gebundene Resourcen (z.B Personal) für andere Projekte freizugeben.

# Projektdefinition

## Gründung eines Projektes

### Innovationsplanung

Gezieltes Suchen und Finden von lukrativen Geschäftsfeldern und damit von Produkten.

Ablauf:

Produktpositionierung

Produktbewertung

Produktauswahl

Methoden:

- Portfolio-Methode

- ABC-Analyse

- Lebenszyklus-Methode

#### Portfolio-Methode

Methode zur Standortbestimmung

x-Achse: Kriterium für Positionsbestimmung

- relativer Marktanteil

- Geschäftsfeldstärke

- Technologieposition

y-Achse: Kriterium für die Attraktivität

- Marktwachstum

- Branchenattraktivität

- Produktattraktivität

- Beispiel: Geschäftsfeldportfolio nach Boston Consulting

- führende oder nacheilende Marktposition

- reifer oder wachsender Markt

- Beispiel: Technologie Portfolio

- hoch: Stärken nutzen bzw. Rückstand aufholen

- mittel: selektieren

- niedrig: Technologie verkaufen / Know-how verkaufen

#### ABC-Analyse

#### Lebenszyklus-Analyse

### Problemfeldanalyse

- Richtige Aufgabenstellung:

- Methoden: Portfolio, S-Kurven

 Deckung der Marktbedürfnisse  Verdängung eigener Produkte!!!

- richtige Entwicklungsdauer  Markeintrittszeitpunkt 
„Einhalten und Verkürzen von Entwicklungszeiten ist wichtiger als das Einhalten und Reduzieren von Kosten“ (McKinsey)

- Richtige Fertigungs- und Entwicklungskosten
Entwicklung von Produkten deren Umsatz > Entwicklungs- und Fertigungskosten

- Optimierung der Entwicklungskosten im Bezug auf Markteintritt

- Verlängerung der Entwicklungszeiten (i.d.R.) Reduzierung der Entwicklungskosten

- Reduzierung der Entwicklungszeiten (i.d.R.) Erhöhung der Entwicklungskosten

- Richtige Personalstärke:

„adding manpower to a late project makes it late“ (Brooke)

- richtige Qualifikation:

- neben Personalplan auch einen Qualifikationsplan

- eventuell bei zu wenig internem Know-how eine Make-or-buy-Betrachtung erstellen

- richtiger Funktionsumfang

- Produkt wird vom Markt gefordert

- Fordert der Markt auch die Funktionen?

Methode: Rangfolge der zu realisierenden Funktionen, Versionsrelease oder Stufenplan

- richtiger Methoden und Werkzeuge

- Vorgehensmodell

- Methode

- Werkzeug

## Festlegung des Projektziels

Definition der Aufgaben des Systems

Dekomposition: zunehmende Detaillierung

### Anforderungskatalog (z.B. Software)

Beschreibung des Projektzieles

- Anwendungs- und Einsatzgebiet

- geforderte Funktionen

- Benutzeroberfläche

- Benutzerschnittstelle

- Datenbasis, Mengengerüst

- spezielle Qualitätsanforderungen

- Realisierungsvorhaben

- Dokumentationsanforderungen

### Projektauftrag

Hat Vertragscharakter und enthält

- Name des Projektes

- Kurzbeschreibung

- Identifikationsbegriff

- Projektleiter

- Mit- und Unterauftragnehmer

- Geplanter Personalaufwand

- Einsatzmittelkosten (Rechnerzeit)

- Meilensteine, Zäsurtermine

- Fertigstellungstermine

- Risikobetrachtung

- Unterschriften von Auftragnehmer und Auftraggeber

### Fachliches Grobkonzept, Pflichtenheft

Basis: Anforderungskatalog

### Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

#### Fertigung und Entwicklung / Projektdeckungsrechnung

Gegenüberstellung der Forschungs- und Entwicklungskosten für eine Produktentwicklung zu den Forschungs- und Entwicklungsrückflüssen

Ergebnis: eine Aussage bezüglich der Kostendeckung (Projektkostendeckung)

Parameter (Grundgrößen):

Forschungs- und Entwicklungskosten

Forschungs- und Entwicklungsrückflüsse

Entwicklungszeit

J veranschaulicht die Auswirkung von Lieferbeginn und Ergebnis

L Zins (Kapitalkosten) werden nicht betrachtet

#### Wirtschaftliche Produktplanung

- Produkt-Ergebnisrechnung

 Bestimmen der Umsatzrendite

Umsatzrendite=ErgebnisUmsatz+Lizenzen=Umsatz+Lizenzen−SelbskostenUmsatz+Lizenzen

Umsatz=Stückzahl×Preis

Selbstkosten = 	Einkaufspreis+Herstellkosten+Vertriebskosten+

Verwaltungskosten+Wagniskosten+Sondereinzelkosten

L keine Zinses-Zins-Betrachtung

- Produkt-Renditerechnung

- Voraussetzung: Finanzmittelbedarf ist dem Produkt direkt zuordnenbar
Methode:Gegenüberstellung der Einnahmenüberschüsse und der zuordnenbaren Finanzmitteln

- Ergebnis: 	-Rendite-Kennzahl – Abzinsung der Einnahmeüberschüsse

-Amortisationszeit – Break-Even  Einnahmeüberschüsse=Finanzmittel ohne Zinsbetrachtung

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzmitteleinsatz | 100 |  |  |  |  |
| Einnahmenüberschuß |  | 50 | 50 | 50 | 50 |

Amortisationszeit: (Wiedergewinnung)

Wann erhalte ich das eingesetzte Kapital zurück (ohne Abzinsung)

TA=Finanzmitteleinsatz×RückflußzeitRückfluß=100×4200=2

verkürzte Renditerechnung (gelichbleibende Rückflüsse):

Kosten+FinanzmitteleinsatzRückfluß=100200=0,5 à Renditekennzahl: ca 35 %

#### Marginalrenditerechnung

Gegenüberstellung der gesamten Kosten für Entwicklung und Einsatz zu den gesamten Kosten eines „Vergleichsverfahrens„ (dies kann sowohl ein Altverfahren oder ein alternativ zu entwickelndes Verfahren sein).

Die Marginalrenditerechnung stellt fest, zu welchem Zinssatz sich das, in ein geplantes Vorhaben investierte, Geld amortisiert. Gegenüberstellung von Finanzmittelbedarf zu Finanzmittelrückfluss.

 Wahl des Zinssatzes, so dass die aufgezinsten Kosten=den abgezinsten Einnahmeüberschüssen

Ziel: Marginalrendite > 30% 	(Marginalrendite wird wegen Unsicherheiten und Risiken in den Annahmen      für das geplante Vorhaben so hoch angesetzt. z.B. Absatzmenge)

Beispiel:

Kosten: 1 Mio. DM

Rückflüsse: 6 Jahre mit 450.000 DM ® 2,7 Mio. DM

p=K0Rges=12,7=0,37

aus Tabelle 2.4  Marginalrendite =39,7>x>36,1@ 39 %

Amortisationszeit: TA=Finanzmitteleinsatz×RückflußzeitRückfluß=1×62,7=2,22

Die Marginalrendite ist der Zinssatz, mit dem die Abzinsung des zukünftigen Finanzmittelrückflusses (eventuell vermindert um einen noch aufzuwendenden Finanzmittelbedarf) einen Wert gleich dem bisherigen Finanzmittelbedarf ergibt

#### Nutzwertanalyse

Aspekte der funktionalen Nützlichkeit

Zur Darstellung qualitative Vorteile:

- Ergonomie der Benutzeroberfläche

- Akzeptanz

- Image

- Kundenservice

- Flexibilität in der Funktionsanpassung

- Pflege- und Wartungsfreundlichkeit

- Marktaussichten

- Marktausrichtungen, Zukunftsaussichten

- Umweltfreundlichkeit

- ...

Ablaufschritte:

- Vorhabensalternativen festlegen (z.B. Projekt 1, Projekt2, Projekt3....)

- Bewertungskriterien festlegen (z.B. Image, Oberfläche,...)

- Gewichtungsfaktoren bestimmen

- Zielerreichungsfaktoren ermitteln (wie wichtig (gut) ist ein Bewertungskriterium für ein Projekt?)

- Nutzwerte der einzelnen Kriterien festlegen

- Gesamtnutzwert ermitteln

- Rangfolge der Alternativen aufstellen

| Kriterium | Gewichtung* | Vorhaben A |  | Vorhaben B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akzeptanz | 3 | 10 | 30 | 4 | 12 |
| Eigenrendite | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Summe |  |  | 35 |  | 20 |
| Rangfolge |  | 1 |  | 2 |  |

* Gewichtung: 0=unwichtig, 1=nicht so wichtig, 2=wichtig, 3=sehr wichtig

#### Einsatzbeispiele

| Methode | Kategorie | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Fertigungs- und Entwicklungs Projektdeckungsrechnung | Quantitativ Umsatzorientiert | Allgemeine Fertigungs- und Entwicklungsprojekte Produktentwicklung |
| Produktergebnisrechnung | Quantitativ Umsatzorientiert | Entwicklungsprojekt (Vielproduktentwicklungen) Systementwicklung |
| Produktrenditerechnung | Quantitativ Kostenorientiert | Geräteentwicklungen, Einzelproduktentwicklungen |
| Marginarenditerechnung | Quantitativ Kostenorientiert | Rationalisierungsvorhaben, Investitionsbeurteilung Vergleichsbetrachtungen |
| Nutzwertanalyse | Qualitativ Nutzenorientiert | Grundlagenentwicklung, Vorfeldentwicklung |

Praktische Aufgabe Projektteams:

- Begründung zur Auswahl einer quantitativen Methode

- Detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

- Nutzwertanalyse (Vergleich mit dem Ist-Zustand)

## Projektorganisation

Definition nach DIN 69901:

„Gesamtheit der Organisationseinheiten und der aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen zur Abwicklung von Projekten.„

### Organisationstrukturen

#### Reine Projektorganisation

- Autonome Projektoragnisation

- Task-Force

Alle an einem Projekt Beteiligten sind unter einem Projektleiter zusammengefaßt. Projektleiter hat die gesamte Weisungs- und Entscheidungsbefugnis und trägt alleinige Verantwortung für das Projekt.

#### Einfluß-Projektorganisation

Es gibt keine echten Projektleiter, sondern nur einen Projektkoordinator, der kaum Kompetenzen hat und nur koordinierend und lenkend wirkt. Er ist ausschließlich Verfolger des Projektgeschehens und Informant der Linieninstanzen.

#### Matrix-Projektorganisation

Projektleiter hat komplette Verantwortung für das Projekt, aber nur fachliche Weisungsbefugnis. Disziplinarische Weisungsbefugnis bleibt weiterhin in der Linie. Dies ist der entscheidende Nachteil der Matrix-Projektorganisation

#### Auftragsprojektorganisation

- Projektleiter und Projektmannschaft sind in einer Organisationseinheit

- Volle Zuständigkeit für Planung, Kontrolle und Steuerung

- Projektleiter vergibt von Aufträgen an interne und externe Stellen

- Projektleiter hat organisatorische und fachliche Gesamtverantwortung

- Projektleiter ist sowohl Auftragnehmer  des Vertriebs als auch Auftraggeber von Einkauf, Produktion.

#### Projektmanagement in der Linie

- Projekt läuft innerhalb einer Abteilung
 Zusammenstellung eines Teams / Gruppe zur Bearbeitung

#### Beispiel

| Projektphase | Beschreibung | Organisationsform |
| --- | --- | --- |
| Definitionsphase | Es ist noch unsicher, ob es zu einer Auftragsvergabe und damit zu einem Projekt kommt | Einfluß-Projektorganisation |
| Entwurfsphase | Alle relevanten Stellen sollen ohne Versetzung zusammengefaßt werden. | Matrix-Projektorganisation/ Auftrags-Projektorganisation |
| Realisierungsphase | Aufgrund der Bedeutung des Projektes erscheint eine Projektorganisation angebracht. | Reine Projektorganisation/ Auftrags-Projektorganisation |
| After Sales | Wartung und Einsatzunterstützung soll von der zuständigen Stelle übernommen werden. | Projektmanagement in der Linie |

#### Vor und Nachteile der unterschiedlichen Projektorganisation

#### Wahl der richtigen Projektorganisation

### Projektleiter

Projektleiter = Personifizierung der Verantwortung

#### Aufgaben des Projektleiters

- Organisieren der Projektgruppe

- Definieren und Strulturieren der technischen Aufgabenstellung

- Planen und Kontrollieren der Projektaufgabe

- Führen derProjektmitarbeiter

- Koordinieren der Partnerstellen

- Informieren der zuständigen Projektgremien

- Durchführen des Projektabschlusses

- Moderieren von Beratungs- und Steuergremien

#### Weisungs- und Entscheidungskompetenz des Projektleiters

- Arbeitsverteilung in den Projektgruppen

- Auftragsvergabe an fremde Stellen

- Kontrolle und Steuerung aller Prohjektarbeiten

- Einberufung der installierten Projektgremien

- Mitspracherecht bei Personalentscheidungen (Versetzung, Einstellung, Gehaltslesung, Beurteilung...)

#### Qualifikation eines Projektleiter

- Technisches Fachwissen

- Sozialkompetenz

- Kaufmännische Kenntnisse

- Rhetorische Kenntnisse

- Entscheidungsfreudigkeit

- Risikobereitschaft

- Eigeninitiative

- Kooperationsbereitschaft

- Durchsetzungsvermögen

- Delegationsbereitschaft

- Einfühlungsvermögen

- Konsequenz

### Projektbüro

Das Projektbüro übernimmt entwicklungsflankierende beziehungsweise betreuende Aufgaben.

- Planungsaufgaben:

- Mitarbeit bei Strukturierung des Vorhabens

- Erstellung, Simulieren, Aktualisieren von Aufwands- und Terminplan

- Aufzeigen kritischer Projektteile

- Mitwirkung bei Aufwandsschätzung

- Erfassungsaufgaben:

	Erfassen der Projektstammdaten

- Erfassung der Terminrückmeldedaten

- Erzeugen der Stundenkontierungsbelege

- Plausibilisierne der Planungsdaten

Informationsaufgaben:

- Generieren von Projektdatenauswertungen

- Erstellen von Projektplänen / Projektberichten

- Verteilen der Netzpläne

- Vorbereiten von Entscheidungsunterlagen für den Projektleiter

- Aufbauen und Aktualisieren der Projektbasis

- Optionale Aufgaben:

- Inspektion (Review-Tätigkeit)

- Konfigurationsmanagement

- Systematische Ablage der Ergebnisse

- Konfigurationsüberwachung/Anforderungswesen

- Konfigurationsstruktur erstellen

- Abnahmeprozeduren erstellen

- Vertriebsorientierte Tätigkeiten (z. B. Vertragswesen)

- Kosten des Projektbüros:

1 % der Projektkosten bei großen Projekten

3-5 % der Projektkosten bei kleinen und mittleren Projekten

# Projektplanung:

## Strukturplanung

Zentrale Aufgabe zur sachgerechten, termin und aufwandsgerechten, sowie zur kostengerechten

Abwicklung von Projekten.

 Handhabbare Portionen

### Produktstruktur

- technische Gliederung des zu entwickelnden Projektes (Realisierungsstruktur)

- Standardstrukturplan

- Produktstruktur: OCR-Singapur

| Hierarchisches Nummernsystem: - System - Teilsysteme - Module - Baugruppen - .. n. Teile/Komponenten | Klassifizierendes Nummersystem:  Identifikationsteil mit selbstsprechender Aussagekraft XXXXXXXX Version Variante Subsystem SW-Produktart Produktlinie |
| --- | --- |

### Projektstruktur

DIN 69901:

„Gesamtheit der wesentlichen Beziehungen zwischen den Elementen eines Projektes.„

Strukturierungsablauf (Top-Down-Vorgehen):

Top-Down-Ablauf

- Prozeßstruktur erstellen

- Aufgabenstruktur (Strukturanalyse) erstellen

- Zerlegung der Aktivitäten in selbständige, durchführbare und kontrollierbare Teilaufgaben.
Ergebnis: Arbeitspakete (eindeutig zuordenbar an Auftragnehmer, selbständig durchführbar, kontrollierbar)

- Projektstruktur:

- Produktstur

Iterativer Prozess zwischen den Elementen der Projektstrukur- und Produktstrukturentwicklung

#### Typen von Projektstrukturplänen:

- Objektorientierter Projektstrukturplan:

- Gefahr der Vermischung von Projektstruktur mit Produktstruktur

- Funktionsorientierter Projektstrukturplan:
(Strukturierung nach durchzuführenden Aktivitäten)

- Verbreitetste Projektstrukturform

- Ablauforientierter Projektstrukturplan
(Arbeitspakete werden gemäß dem Entwicklungsprozess definiert)

- Problem: Voruassetzung ist ein sequentieller Prozessablauf

- Gemischtorientierter Projektstrukturplan

#### Gliederungsaspekte

Projektadäquate Arbeitspaketeinteilung

Möglichst wenig Überschreitungen und Abhängigkeiten

Organisatorische Zuständigkeit

Arbeitspakete sollten eindeutig einer Organisationseinheit zuordnenbar sein mit klarer Verantwortlichkeit für Arbeitspakete

Zeitliche Abgrenzung

Beispiel Abgrenzung der Arbeitspakete innerhalb von Entwicklungsphasen

Problem wenn Arbeitspaket phasenüberschneidend ist

kalkulatorische Vorgaben

obere und untere Grenze für ein Kostenvolumesn eines Arbeitspaketes

technische Aspekte

Zuordnenbarkeit zu Produktteilen

Ausnahme: projektbegleitende Aktivitäten

Definition eines Arbeitspaketes sollte sich nicht auf verschiedene Produktteile beziehen

Termine:

Abschluß der Projektanforderung:	01.01.96

Abnahme beim Kunden:	01.01.99

Grobspezifikation steht zum 01.01.96 zur Verfügung. Daraus ergibt sich die vorläufige Produktstruktur:

- Budget für Entwicklung: 100 Mio

Phasenplan:

®Definition der Arbeitspakete

|  | Mech. Konstruktion | elektr. Konstruktion | Entwicklung | TPL Zuführung | Summe Mannmonate | Riese | Infrastruktur | Summe Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP.Zuführung.Feinzpezifikation |  |  | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| IMP.Zuführung.Konstruktion.Elektrik |  | 20 | 5 | 5 | 30 |  | 5 | 5 |
| IMP.Zuführung.Konstruktion.Mechanik | 20 |  | 5 | 4 | 29 | 2 | 5 | 7 |
| IMP.Zuführung.Integration | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 |  | 5 | 5 |
| Summe |  |  |  |  | 109 |  |  | 27 |

### Kontenstruktur

Ziel: Kostentransparenz

Gliederungsaspekte:

- Kostenherkunft/Kostenverursacher

- Kostenkomponeten darstellen/ Kostenschwerpunkt

- Konten auf den Terminplan ausrichten

- Verbindung zur Produkt- / Projektstruktur (technische Synchronisierung)

- Unterstützung der Kostenkalkulation/Kostenkontrolle

Kostenstrukturierung:

- nach Kundenauftrag (vertriebsorinetiert – z.B. Bearbeitung / nach Auftragseingang)

- nach Arbeitsobjekten (entwicklungsorientiert – z.B. Basisentwicklung)

## Netzplantechnik (NPT)

Begriff Netzplantechnik:

Analysieren, Beschreiben, Steuern, Planen, Kontrollieren und Steuern von Projektabläufen.

Vorteile:

- Netzplantechnik  zwingt zur systematischen Aufgabengliederung

- Projektgeschehen - Projektstrukturplan

- vollständige und konsistente Beschreibung des Porjektgedankens

- Netzplantechnik  erreicht eine transparente Darstellung des Projektablaufs

- mit Netzplantechnik  erkennt man Engpässe hinsichtlich Termin, Kosten und Personal

- Netzplantechnik  fördert Zusammenarbeit

### Graphentheorie

Geht so nicht deshalb Scheintätigkeit

### Vorgangspfeil-Netzplan (CPM – Critical Path Method)

- vorgangsorientierter Netzplan

- Tätigkeiten werden durch Pfeile symbolisiert

- Ereignisse (Ende, Anfang) werden durch Knoten symbolisiert

Knotenformen:

- Anfangs- und Endknoten begrenzen den normalen Vorgangspfeil

- Startknoten:  kein einmündender Vorgangspfeil

- Zielknoten:  kein ausgehender Vorgangspfeil

- Verzweigungsknoten:  mehr als ein Vorgangspfeil geht ab

- Sammelknoten:  mehr als ein Vorgangspfeil mündet ein

Beispiel:

Aufgabe:

A,B,C und D sind so zu verändern, daß sie erste Hälfte von B beginnen kann wenn die Tätigkeit A zur Hälfte beendet wurde. Der Anfang der 2. Hälfte von B ist erst möglich wenn A beendet wurde.

Vervollständigung Urnetzplan:

Erstellen des geänderten Netzplans:

### Ereignisknoten Netzplan (PERT – Program Evaluation and Review Technique)

- Knoten kennzeichnen Ereignisse

- Pfeile kennzeichnen Tätigkeiten

- Drei-Zeiten-Schätzung

- optimistische Zeit T0

- wahrscheinliche Zeit TW

- pessimistische Zeit TP

- mittlere erwartete Zeit TN=T0+4×TW+TP6

L Aufwand für drei Zeiten Schätzung

Beispiel:

### Vorgangsknoten-Netzplan (MPM - Metra Potential Method)

Vorgänger (ist im logischen Ablauf unmittelbar vor einem Knoten)

Nachfolger (Knoten nach einem bestimmten Knoten)

Startvorgang (erster Vorgang)

Zielvorgang (letzter Vorgang)

Alleinvorgang (ohne Vorgänger oder Nachfolger)

Anordnungsbeziehungen:

| Normalfolge: |  |
| --- | --- |

Ende des ersten Vorgangs entspricht dem frühesten Anfang des Folgevorgangs.

| Anfangfolge: |  |
| --- | --- |

Anfang des ersten Vorgangs entspricht dem frühesten Anfang des Folgevorgangs.

| Endfolge: |  |
| --- | --- |

Ende des ersten Vorgangs entspricht dem spätesten Ende des Folgevorgangs.

| Sprungfolge: |  |
| --- | --- |

Anfang des ersten Vorgangs entspricht dem spätesten Ende des Folgevorgangs.

Zeitabstände von Anordnungsbeziehungen:

- Minimal bzw. Mindestabstände
Zeitwert bei einer Normalfolge, der mindestens vergehen muß bevor der Nachfolgevorgang begonnen werden kann.

- Höchst- bzw. Maximalabstand beschreibt den zeitlichen Abstand, der nicht überschritten werden darf.

Beispiel:

- Schritt 1: Vorwärtsrechnung

FAN=max(FEV)	FAN=frühester Anfang Nachfolger

FEV=frühestes Ende Vorgänger

FE=FA+Dauer

- Schritt 2: Rückwärtsrechnung

SEV=min(SAN)	SEV=spätestes Ende Vorgänger

SAN=spätester Anfang Nachfolger

SA=SE-Dauer

- Schritt 3: Gesamtpuffer GP

GP=SAX-FAX=SEX-FEX

- Schritt 4: Unabhängiger Puffer

Das Ausnutzen von unabhängigen Puffern beeinflußt den Nachfolger nicht.
Bsp.: Puffer bei Funktionsprüfung

## Terminplanung

Regeln:

- Aufgaben/Vorgänge sollen nicht phasenübergreifend sein

- Aufgaben/Vorgänge sollen nicht bereichsübergreifend sein

- nur ein Verantwortlicher

- Realisierungsaufwand nicht weniger als eine Mannwoche und nicht mehr als 5 Mannmonate

- Aufgabenplanung sollte vollständig sein

- jede Aufgabe muß vom Arbeitsvolumen her genau beschrieben sein

## Aufwandsschätzung

(Aufwand:= Mit einer Tätigkeit verbundenen Arbeitsmenge)

bezieht sich auf Analogien bzw. Erfahrungen

Einflußfaktoren zur Aufwandsschätzung:

- arbeitspaketbezogene Einflüsse (Arbeitspaket-Beschreibung: -Detaillierungsgrad/-Schnittstellen)

- ressourcenbezogene Einflüsse – Kompetenz der Mitarbeiter

- sonstige Einflüsse – Methodeneinsatz(Vorgehen, Werkzeuge), Nutzung, einer Erfahrungsdatenbank

Voraussetzung:

- Kostentreiber muß bekannt sein (Personal, Strom, Raum,...)

- Inhalte bzw. Ausschlüsse müssen definiert sein

- Vergleichbarkeit:

Technologie (Masse, Leistung,...)

Analogien zu anderen Erfahrungen

- lines of code

- Wirtschaft (Kostenstand, Laufzeit)

### Algorithmische Methoden

|  | Ergebnis: Formel oder Formalgebilde - empirische Daten - Formel durch Regressionsanalyse bestimmen |
| --- | --- |

Schritte:

- Untersuchung einer großen Anzahl von Projekten

- Bestimmen von Einflußfaktoren

- Durchführen der Regressionsanalyse – Formelzusammenhang

- Gibt es einen Zusammenhang?

- Vergergleichbarkeit früherer Projekte

- Bildung von Kategorien: Wo ist mein Projekt? (gut, mittel, schlecht?)

- Woher kommen die Daten von den früheren Projekten

#### Cocomo – SW-Schätzmethode-Böhm

lines of code(LOC) als Ausgangsgröße

 Grundgrößen Aufwand, Kosten und Zeit werden unter Berücksichtigung der 15 Kostentreiber ermittelt.

- Produkt-Attribute:

- Benötigte SW-Zuverlässigkeit (RELY)

- Umfang der Datenbasis (DATA)

- Komplexität des Produktes (CPLX)(Steuerstruktur)

- Computer-Attribute (Software- bzw. Rechnerattribute

- Nutzung der verfügbaren Ausführungszeit (TIME)

- Nutzung des verfügbaren Speicherplatzes (STOR)

- Änderungsmöglichkeit der Systembasis (VIRT)

- Bearbeitungszyklus(Fehlerbearbeitungszeit)

- Personal-Attribute (Mitarbeiterattribute):

- Analysefähigkeit der Mitarbeiter (ACAP)

- Erfahrungen der Mitarbeiter im Aufgabengebiet (AEXP)

- Programmierfähigkeit der Mitarbeiter (PCAP)

- Erfahrungen mit der Systemumgebung (VEXP)

- Erfahrungen mit der Programmiersprache (LEXP)

- Projekt-Attribute:

- Verwendung von Entwicklungstools (MODP)

- Anforderungen an die Entwicklungszeit (TOOL)

- Verwendung von Entwicklungsmethoden (SCED)

Ausprägungen werden in 6 Kategorien eingeteilt ( very low, low, normal=1, high, very high, extra high)

Hier nicht einbezogene Parameter:

- Software-Anwendungsbereich

- „Höhe“ der Programmiersprache (Sprachniveau)

- Änderungshäufigkeit der Anforderungen

- Personalfluktuation

- Qualität des Projektmanagements

- Qualität der Kundenkontakte

- Umfang der Dokumentation

- Hardware-Konfiguration

- Restriktion durch Datenschutz und Datensicherheit

- Anzahl Funktionen

### Vergleichs- / Analogiemethoden

Voraussetzung:

- abgeschlossenes Projekt mit ähnlichen Anforderungen

- festgestellter Aufwand dient als Grundlage für das zu schätzende Projekt

- Korrektur des Schätzwertes bei Änderungen der Anforderungen

Problem: fehlende Datenbasis

### Expertenschätzung (Delphi)

(Ideal für numerische Schätzungen)

- Methode
Ein Koordinator erstellt einen Fragebogen und verteilt diesen an die Experten. Diese nehmen unterschiedlich dazu Stellung ohne Kontakt zueinander zu haben. Die Stellungsnahmen werden zusammengefaßt und an die Experten verteilt. Die Extrempole werden zur Kommentierung aufgefordert und je nach Bedarf in mehreren Runden besprochen.

- Anwendungsgebiete:
- Bewertung von Budget- Vorgaben oder Budgetverteilungen
- Schätzung Antwortzeiten oder Speicherbedarf
- Ausarbeitung der Vor- und Nachteile politischer Entscheidungen

- Vorbereitung:
- 4 - 8 Experten auswählen
- Vorbereitung eines Formulars mit den zu schätzenden Parametern

- Durchführung:
- Ausfüllen der Formulare
- Moderator faßt die Ergebnisse zusammen
- Experten mit Extremwerten erklären ihre Aussagen
- zusätzliche Kommentierung der anderen Mitglieder
- maximal drei Runden
- offene Diskussion bis zum Ergebnis

- Zeitrahmen:
falls in einer Gruppe pro Punkt maximal eine Stunde
Vorteile:
- Experten besitzen ein Bündel von Erfahrungen
- Leistungsabschätzungen sollte mit vergleichbaren Projekten durchgeführt werden, hier zählt die Experternerfahrung
- Gruppendiskussion als Vorteil zum Aufheben von Problemen

### Kennzahlenmethode

a.)	z. B.: phasenbezogene Kennzahlen

b)	z. B.: LOC=30 DM (LOC= Lines Of Code)

Schätzung LOC für ProjektAufwandsschätzung

Unterscheidungsmöglichkeiten:	LOC  Erstentwicklung, LOC-Änderungen

LOC  Fehlerbehebung

### Funktionswertmethode (IBM)

( Einsatz: Customizing)

Basis sind ausgewählte Funktions- bzw. Geschäftsvorfälle:

- Eingaben (Zählen der möglichen Eingaben)

- Ausgaben

- Datenbestände: Bewegungs- und Stammdaten

- Referenzdaten – Informationsträger

- Abfragen – Auswahlmasken, Abfragemasken, Suchmasken

- ®WEKA-Verlag - Projektmanagement

# Projektkontrolle

## Informationserfassung

### Fertigstellungsgrad

Wieviel hast du schon erledigt? 90% „fast-fertig-Syndrom„

besser: Wie lange dauert es noch?

0% oder 100% entweder Aufgabe abgeschlossen oder noch nicht begonnen!

0%/50%/100% laufende Aufgaben werden mit 50 % bewertet

J Projektstatus läßt sich so zweifelsfrei feststellen!

L Projektstatus hängt hinterher!

### step-to-step Methode

Bsp.: Aufgabe: Konstruktion Innenspiegel

- Erstentwurf fertig (60%)

- Überarbeitung fertig (80%)

- Freigabe (100%)

### Mengenmethode

Bsp.:
50 ähnliche Graphiken sind zu entwickeln

20 sind fertig ® 40 % Bearbeitungsstand

## Reaktion auf Abweichungen

Möglichkeiten auf Abweichungen zu reagieren:

- Eingreifen in Aktivitäten

- Erhöhung Personal (Überstunden, Samstagsarbeit, Sonderschichten, Urlaubssperre, Austausch von Projektmitgliedern)

- Outsorcing

- externe Berater

- Prioritätensteuerung

- Eingreifen in Zusammenspiel der Aktivitäten

- Parallelisierung (entkoppeln)

- Überlappung

- Eingreifen in die Rahmenbedingungen

- Budget

- Endtermin

- Leistungsumfang

- Projektabbruch

## Projektdokumenataion

Projektstart

| Definition |  Projektziel klar formulierte, meßbare Projektziele/-ergebnisse |
| --- | --- |
| Planung -Produkt -Exemplar/Kunde -Änderungen |  Projektorgaisation  Projektstrukturplan Netzplan Beschreibung der Arbeitspakete - Ressourcenplan Geräte, Maschinen, Personal  Kostenplan  QS-Plan Konfigurationsmanagement Abnahme und Dokumentation |
| Kontrolle |  Istdatenerfassung Projektstatus  Projektbesprechungsprotokolle/ Entscheidungsprotokolle  Statusberichte  Schriftverkehr allgemein |
| Abschluß |  Abnahmeberichte  Abschlußanalyse |

## Projektänderungen

Projektplanerische Änderungen:

- Terminänderungen Zulieferanten

- Aufwandsschätzung wird revidiert

- Ressourcenverfügbarkeit ändert sich

- geänderte Anordnungsbeziehungen

Fachliche Änderungen:

- technische Schwierigkeiten

- Änderungen von Kundenwünschen

- Änderungen im Pojektziel

- Qualitätsprobleme allgemein

Projektabbruch:

- Kunde springt ab

- technisch nicht realisierbar

- politische Aspekte – Ausfuhrbeschränkungen

- technologischer Wandel

- Produkt paßt nicht mehr in die strategische Ausrichtung

- externe Faktoren (Konkurrent hat das gleiche Produkt schon auf dem Markt)

## Leitfaden für Projektbesprechungen

- Planen des Ablaufs in Projektbesprechungen

- Informationen, Zahlen Fakten zusammenfassen und aufbereiten

- zielorientiertes Führen

- Messen des Erfolges von Projektbesprechungen

- Ausschalten von Störungen

Zielarten für Besprechungen:

- Informieren bzw. Informationen weitergeben

- Ideen produzieren

- Projektbesprechung um Entscheidungen zu treffen

- Entscheidungen verkaufen

- Planung des weiteren Vorgehens

# Projektabschluß

- Produktübergabe in der Regel Abnahme

- Reintegration der Projektmitarbeiter

- Ressourcenintegration  Maschinen, Geräte, Anlagen

- Abschlußanalyse

- Erfahrungssicherung

- Abschlußsitzung

- Abschlußbericht

- RestarbeitenPflege, Wartung/Service

# Beispielprojekt:

## Vortrag GL:

Weshalb benötigen wir das Projekt?

Wesentliche Inhalte!

Beschlussvorgabe  Projektauftrag

## Projektstrukturplan

Sammeln aller Aktivitäten

Struktur (z.B. hierarchisch)

Arbeitspakete definieren

3 Möglichkeiten zu Aufgabe/Vorgang:

- Detaillieren

Aufgabe1

 Arbeitspaket	Aufgabe2

Aufgabe3

- Gleichsetzen

 Arbeitspaket         =	Aufgabe/Vorgang

- Komprimieren

 Arbeitspaket

 Arbeitspaket	Aufgabe2

 Arbeitspaket

Hints:

- Einplanen der Aufgaben in einen zeitlichen Ablauf

- Bestimmen der Beginn- und Endzeiten

- Festlegen von Meilensteinen